## 雛形
週間工事工程表
工事名 | [9 empty] | 工事
| 令和 |  | 年 | 月 | 日から |  | 発注機関
工期 | [6 empty] | 発注担当者
| 令和 |  | 年 | 月 | 日まで
現場担当者
請負者名
[12 empty] | 施 工 済 |  | 青色表示
[12 empty] | 施工予定 |  | 赤色表示
工 種 |  | 平成 |  | 年 | 月 | [7 empty] | 備考
|  | 種別 |  | 細目 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
夜間工事 |  |  |  | 夜間工事の場合 ○
特記事項
交通規制内容の明記
注１．全体平面図、位置図は縮尺を問わない。 | [12 empty] | 長警交第 |  | 号
[13 empty] | 道通不消第 |  | 号
[13 empty] | 道通困消第 |  | 号

## 記入例
週間工事工程表
工事名 | 公共下水道○○町（その１）汚水管渠布設 | [10 empty] | 工事
| 平成 | 23 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日から |  | 発注機関 |  |  |  | 河内長野市上下水道部下水道工務課
工期 | [8 empty] | 発注担当者 |  |  |  | ○○ ○○
| 平成 | 24 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日まで
[9 empty] | 現場担当者 |  |  |  | ○○ ○○
請負者名 | ○○建設株式会社
[14 empty] | 施 工 済 |  | 青色表示
[14 empty] | 施工予定 |  | 赤色表示
工 種 |  | 平成 |  | 23 | 年 | 4 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考
|  | 種別 |  |  | 細目 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
管布設工 |  | φ２００ |  |  | 23-1-1 | bar: 4 to 9
夜間工事 |  |  |  |  | 夜間工事の場合 ○ | bar: 6 to 8
[8 empty] | №０～№１ 通行止め | №０～№１ 通行止め | №０～№１ 通行止め | №０～№１ 通行止め | №０～№１ 通行止め | №０～№１インバート工 片側交互通行
特記事項
交通規制内容の明記
注１．全体平面図、位置図は縮尺を問わない。 | [14 empty] | 長警交第 | 1 | 号
[15 empty] | 道通不消第 |  | 号
[15 empty] | 道通困消第 | 1 | 号