## 表紙
契約約款第26条「スライド条項」様式集
単品スライド
インフレスライド
令和８年８月
.

## 記入要領
単品スライド条項様式
様式-1 |  |  | 契約約款第26条第5項に基づく請負代金額の変更について（請求）
様式-1〔別添〕 |  |  | 請負代金額変更請求額概算計算書
様式-2 |  |  | 契約約款第26条第8項に基づく協議の開始の日について（通知）
様式-3 |  |  | 請負代金額の変更の対象材料計算総括表
様式-4 |  |  | スライド変更等協議書
様式-4〔別添〕 |  |  | 契約約款第26条第5項の対象材料内訳表
別紙計算書3-1 |  |  | 単品スライド計算書【鋼材類】
別紙計算書3-2 |  |  | 単品スライド計算書【燃料油】
別紙計算書3-3① |  |  | 単品スライド計算書【アスファルト類】
別紙計算書3-3② |  |  | 単品スライド計算書【コンクリート類】
別紙計算書3-3③ |  |  | 単品スライド計算書【（その他材料）】
様式-5 |  |  | 契約約款第26条第5項に基づく請負代金額の変更について（協議）
様式-5-2 |  |  | 契約約款第26条第5項に基づく請負代金額の変更について（協議） |  | （適用外）
様式-5〔別添〕 |  |  | スライド額調書
様式-5〔別添〕 |  |  | 物価の変動に基づくスライド額計算書
様式-6 |  |  | 承諾書
記入要領
様式-1 |  | [ 契約約款第26条5項に基づく請負代金額の変更について（請求） ] |  |  |  | 別紙計算書3- |  |  | [ 単品スライド計算書【 （対象品目名） 】 ]
| 請負代金額 |  |  | 請求時の請負代金額（税込み） |  |  | 設計数量 |  |  | 設計数量
| 工 期 |  |  | 請求時の契約工期 |  |  | 対象数量 |  |  | 設計数量と購入数量①の合計のうち小さい方の数量
| 請求する主要資材 |  |  | スライド請求する材料名及び規格 |  |  | 受注者 購入数量① |  |  | 月ごとの受注者が実際に購入した数量（納品書等の数量)
| 変更請求概算額 |  |  | 「請負代金額変更請求額概算計算書」で計算した金額（税込み） |  |  | 受注者 購入価格② |  |  | 購入数量①の購入単価
[7 empty] | 発注者 実勢価格③ |  |  | 購入月（あるいは翌月※）の物価資料等に掲載されている価格
様式-1〔別添〕 |  | [ 請負代金額変更請求額概算計算書 ] |  |  |  |  | 受注者 購入金額 |  |  | 購入数量①に購入価格②を乗じた金額 （自動計算）
| 材料名 |  |  | スライド請求する材料名 |  |  | 発注者 実勢金額 |  |  | 購入数量①に実勢価格③を乗じた金額 （自動計算）
| 規格 |  |  | スライド請求する材料の規格 |  |  | 受注者 購入金額の調整 |  |  | 対象数量に対応する購入金額 （自動計算）
| 数量 |  |  | 購入した数量（購入する数量） | [5 empty] | （購入数量が対象数量より大きい場合）
| 当初単価 |  |  | 入札時の受注者の積算単価 |  |  | スライド単価Ｐ' |  |  | 実勢金額の合計を購入数量で除した金額 （自動計算）
| 当初想定金額 |  |  | 数量に当初単価を乗じた金額 （自動計算） |  |  | 当初設計単価Ｐ |  |  | 発注者の当初積算に用いた単価
| 購入単価 |  |  | 受注者が購入した単価（購入する単価） |  |  | Ｍ変更 発注者 |  |  | 材料毎に対象数量にｽﾗｲﾄﾞ単価Ｐ’を乗じた金額の合計（請負換算）
| 購入金額 |  |  | 数量に購入単価を乗じた金額 （自動計算） |  |  | Ｍ変更 受注者 |  |  | 材料毎の受注者の購入額（調整後）の合計
| 購入年月 |  |  | 購入した年月（購入する年月） |  |  | Ｍ当初 発注者 |  |  | 材料毎に対象数量に当初設計単価Ｐを乗じた金額の合計（請負換算）
| 差額 |  |  | 購入金額から当初想定金額を減じた金額 （自動計算） |  |  | Ｍ変更－Ｍ当初 |  |  | Ｍ変更は受注者と発注者を比較し低い方の金額
[8 empty] | （Ｍ変更 発注者～Ｍ変更－Ｍ当初 は自動計算） |  |  | （※は材料による）
差額を品目ごとに集計、品目ごとの差額が請負代金額の１％を超える品目について、
| 品目ごとの差額の合計から請負代金額の１％相当額を控除して計算 |  |  |  |  | 様式-4〔別添〕 |  |  | [ 契約約款第26条第5項の対象材料内訳表 ]
| 差額の総合計ではないことに注意 | [5 empty] | 品目（材料） |  |  | 受注者が請求した材料 | （請求のない材料は対象としない）
[7 empty] | 規格 |  |  | 受注者が請求した材料の規格 | （請求のない規格は対象としない）
様式-3 |  | [ 請負代金額の変更の対象材料計算総括表 ] |  |  |  |  | 数量 |  |  | 別紙計算書3- の材料ごとの対象数量
| 品目 |  |  | スライド請求する材料名
| 規格 |  |  | スライド請求する材料の規格 |  | 様式-5〔別添〕 |  |  | [ スライド額調書 ]
| 数量 |  |  | 購入した数量 |  |  | 請負代金額 |  |  | 請負代金額
| 購入単価 |  |  | 受注者が購入した単価 |  |  | 工期 |  |  | 契約工期
| 購入金額 |  |  | 数量に購入単価を乗じた金額 （自動計算） |  |  | スライド額（Ｓ） |  |  | 「スライド額計算書」のスライド額（Ｓ）の金額
| 購入先 |  |  | 購入先の名称
| 購入年月 |  |  | 購入した年月 |  | 様式-5〔別添〕 |  |  | [ 物価の変動に基づくスライド額計算書 ]
| 使用機械 |  |  | 使用した機械名（燃料油の場合） |  |  | 請負代金額 |  |  | 請負代金額
| 使用目的 |  |  | 機械の使用目的（燃料油の場合） |  |  | 既済部分出来高金額 |  |  | 部分払い金額ではないことに注意
| 証明有無 |  |  | 購入数量・価格を証明する書面（納品書・請求書・領収書等）の有無 |  |  | スライド対象請負金額 |  |  | 請負代金額から既済部分出来高金額を減じた金額 （自動計算）
[7 empty] | Ｍ変更－Ｍ当初 |  |  | 品目毎の変動額の合計 （「計算書3-1～3-3」で計算された金額）

## ①変更請求書
様式-1 | [17 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 河内長野市長 |  |  |  | 様
所在地
[10 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称
[12 empty] | 代表者職氏名 | [8 empty] | ㊞
契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（請求）
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  | 付けで契約締結した下記工事について、契約当初に比べて工期内に主
要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約約款第２６条第５項の規定に基づき、請負代金額の
変更を請求します。
記
工事名
請負代金額
| 工期 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで
請求する主要資材
変更請求概算額
| 添付書類 |  |  |  |  | □ | 請負代金額変更請求額概算計算書
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## ①変更概算計算書
様式-1〔別添〕 | [12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
請負代金額変更請求額概算計算書
| 河内長野市長 |  |  | 様
所在地
[7 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称
代表者職氏名
契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は下記のとおりです。
記
工 事 名 |  | ：
材料名 |  | 規 格 | 単位 |  | 数 量 | 当 初 単 価 |  | 当初想定 金 額 |  | 購 入 単 価 | 購入金額 | 購 入 年 月 |  | 差 額 |  |  | 備 考
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする、なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
請負代金額変更請求額概算計算書
工 事 名 |  | ：
材料名 |  | 規 格 | 単位 |  | 数 量 | 当 初 単 価 |  | 当初想定 金 額 |  | 購 入 単 価 | 購入金額 | 購 入 年 月 |  | 差 額 |  |  | 備 考
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする、なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。

## ②協議開始通知
様式-2 | [11 empty] | 河長 |  | 第 |  |  | 号
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
商号又は名称
| 代表者職氏名 | [7 empty] | 様
[11 empty] | 河内長野市長 |  |  |  | ㊞
契約約款第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで請求のあった請負代金額の変更について、契約約款第２６条第８項の
規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
工 事 名
| スライド額協議開始日 | [5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
協議開始日までに、次の書類を提出して下さい。
| 備 考 | [5 empty] | ・請負代金額の変更の対象材料計算総括表（様式-3）
・実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の
時期を証明する書類（納品書、請求書、領収書等で押印のあるもの。）

## ③材料総括表
様式-3 | [13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
| 河内長野市長 |  |  |  |  | 様
所在地
[10 empty] | 受注者 | 商号又は名称
代表者職氏名
| 令和 |  | 年 | 月 | 日 |  | 付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、
下記のとおり資料を提出します。
記
工 事 名 |  |  | ：
品目 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 |  |  | 購入 単価 | 購入金額 |  | 購入先 | 購入年月 | 使用機械 |  | 使用目的 |  |  | 証明 有無
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする、なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
購入年月、鋼材類については、現場内、工場内への搬入年月とする。
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
工 事 名 |  |  | ：
品目 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 |  |  | 購入 単価 | 購入金額 |  | 購入先 | 購入年月 | 使用機械 |  | 使用目的 |  |  | 証明 有無
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする、なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
購入年月、鋼材類については、現場内、工場内への搬入年月とする。

## ④材料協議書
様式-4 | [16 empty] | 河長 |  | 第 |  | 号
[17 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
商号又は名称
| 代表者職氏名 | [9 empty] | 様
[13 empty] | 河内長野市長 | [6 empty] | ㊞
スライド変更等協議書
|  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 付けで請求のあった下記工事における契約約款第２６条第５項の
適用に基づく請負代金額の変更請求について別紙のとおりの品目、規格、数量としたので、
協議します。
記
|  | 工事名 |  |  | ：
|  | 工期 |  |  | ： |  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日

## ④材料内訳表
様式-4〔別添〕
契約約款第２６条第５項の対象材料内訳表
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考

## 計算書（鋼材類）
別紙計算書（3-1） | 単品スライド計算書 |  |  |  |  | 【 鋼材類 】
工 事 名 | [10 empty] | 契約日 |  | 工期（始） |  | 工期（終）
| 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
請負代金額 |  |  |  | 請負代金額の1% |  |  | 0 |  | 落札率 |  |  |  | 消費税率
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計図書の数量≦購入数量➡設計図書の数量を採用） ※ 設計図書の数量＞購入数量➡スライド適用外 | [5 empty] | 設計図書 の数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’(税抜) | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P（税抜）
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計図書の数量≦購入数量➡設計図書の数量を採用） ※ 設計図書の数量＞購入数量➡スライド適用外 | [5 empty] | 設計図書 の数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計図書の数量≦購入数量➡設計図書の数量を採用） ※ 設計図書の数量＞購入数量➡スライド適用外 | [5 empty] | 設計図書 の数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計図書の数量≦購入数量➡設計図書の数量を採用） ※ 設計図書の数量＞購入数量➡スライド適用外 | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
M変更 鋼 （発注者） |  | Σ（P’×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 鋼 （受注者） |  | Σ（受注の購入金額（調整後）） | [11 empty] | 0
M当初 鋼 （発注者） |  | Σ（P ×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 鋼 － M当初 鋼 |  | M変更 鋼 は、 M変更 鋼（発注者）と M変更 鋼（受注者）を比較し低い方を採用 | [9 empty] | 0 |  | 0

## 計算書（燃料油）
別紙計算書（3-2） | 単品スライド計算書 |  |  |  |  | 【 燃料油 】
工 事 名 | [10 empty] | 契約日 |  | 工期（始） |  | 工期（終）
| 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
請負代金額 |  |  |  | 請負代金額の1% |  |  | 0 |  | 落札率 |  |  |  | 消費税率
|  | 対象数量 | 0 | ℓ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ℓ
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の翌月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’(税抜) | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P（税抜）
|  | 対象数量 | 0 | ℓ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ℓ
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の翌月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | ℓ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ℓ
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の翌月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | ℓ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ℓ
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の翌月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
M変更 鋼 （発注者） |  | Σ（P’×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 鋼 （受注者） |  | Σ（受注の購入金額（調整後）） | [11 empty] | 0
M当初 鋼 （発注者） |  | Σ（P ×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 鋼 － M当初 鋼 |  | M変更 油 は、 M変更 油（発注者）と M変更 油（受注者）を比較し低い方を採用 | [9 empty] | 0 |  | 0

## 計算書（その他）(As)
別紙計算書（3-3①） | 単品スライド計算書 |  |  |  |  | 【 アスファルト類 】
工 事 名 | [10 empty] | 契約日 |  | 工期（始） |  | 工期（終）
| 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
請負代金額 |  |  |  | 請負代金額の1% |  |  | 0 |  | 落札率 |  |  |  | 消費税率
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’(税抜) | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P（税抜）
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | t | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
M変更 As （発注者） |  | Σ（P’×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 As （受注者） |  | Σ（受注者の購入金額（調整後）） | [11 empty] | 0
M当初 As （発注者） |  | Σ（P ×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 As － M当初 As |  | M変更 As は、 M変更 As（発注者）と M変更 As（受注者）を比較し低い方を採用 | [9 empty] | 0 |  | 0

## 計算書（その他） (Co)
別紙計算書（3-3②） | 単品スライド計算書 |  |  |  |  | 【 コンクリート類 】
工 事 名 | [10 empty] | 契約日 |  | 工期（始） |  | 工期（終）
| 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
請負代金額 |  |  |  | 請負代金額の1% |  |  | 0 |  | 落札率 |  |  |  | 消費税率
|  | 対象数量 | 0 | ㎥ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ㎥
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’(税抜) | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P（税抜） | [15 empty] | 21000
|  | 対象数量 | 0 | ㎥ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ㎥
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | ㎥ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ㎥
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | ㎥ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | ㎥
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
M変更 Co （発注者） |  | Σ（P’×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 Co （受注者） |  | Σ（受注者の購入金額（調整後）） | [11 empty] | 0
M当初 Co （発注者） |  | Σ（P ×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 Co － M当初 Co |  | M変更 Co は、 M変更 Co（発注者）と M変更 Co（受注者）を比較し低い方を採用 | [9 empty] | 0 |  | 0

## 計算書（その他）
別紙計算書（3-3③） | 単品スライド計算書 |  |  |  |  | 【 】
工 事 名 | [10 empty] | 契約日 |  | 工期（始） |  | 工期（終）
| 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
請負代金額 |  |  |  | 請負代金額の1% |  |  | 0 |  | 落札率 |  |  |  | 消費税率
|  | 対象数量 | 0 | ｔ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’(税抜) | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P（税抜）
|  | 対象数量 | 0 | ｔ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | ｔ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
|  | 対象数量 | 0 | ｔ | （設計数量と購入数量の小さい方を採用） | [5 empty] | 設計数量 |  | t
| 購入数量（証明済み） | [13 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合 計
| * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 計
受注者 購入数量 ① | [13 empty] | 0 |  | 0
受注者 購入価格 ②（税込） | [14 empty] | 0 | －
発注者 実勢価格 ③（税抜） （購入月の月の物価資料等） | [14 empty] | 0 | －
受注者 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注者 実勢金額 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注者 購入金額の調整 （購入数量＞対象数量の場合） | [5 empty] | 購入金額 ／ 購入数量 × 対象数量 = |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
発注者 スライド単価 P’ | [5 empty] | P’=Σ（購入数量×実勢価格）÷ 購入数量 = |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
発注者 当初設計単価 P
M変更 材料 （発注者） |  | Σ（P’×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 材料 （受注者） |  | Σ（受注者の購入金額（調整後）） | [11 empty] | 0
M当初 材料 （発注者） |  | Σ（P ×対象数量）× 落札率 ×（１＋ 消費税率） | [11 empty] | 0
M変更 材料 － M当初 材料 |  | M変更 材料 は、 M変更 材料（発注者）と M変更 材料（受注者）を比較し低い方を採用 | [9 empty] | 0 |  | 0

## ⑤協議書
様式-5 | [10 empty] | 河長 |  | 第 |  | 号 | 様式-5-2 | [10 empty] | 河長 |  | 第 |  | 号
[11 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | [12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 商号又は名称 | [15 empty] | 商号又は名称
| 代表者職氏名 | [5 empty] | 様 | [9 empty] | 代表者職氏名 | [5 empty] | 様
[9 empty] | 河内長野市長 | 西野 修平 |  |  |  | ㊞ | [10 empty] | 河内長野市長 | 西野 修平 |  |  |  | ㊞
|  | 契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議） | [15 empty] | 契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで請求のあった契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更に | [11 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで請求のあった契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更に
| ついて、契約約款第２６条第７項の規定に基づき協議します。 | [15 empty] | ついて、契約約款第２６条第７項の規定に基づき協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書に記名のうえ提出して下さい。
[8 empty] | 記 | [15 empty] | 記
| 工 事 名 | [15 empty] | 工 事 名
| スライド変更金額 | [15 empty] | スライド変更適否 |  |  |  |  | スライドの適用は認められない
うち取引に係る消費税及び地方消費税額
[17 empty] | 理 由 |  |  |  |  | 変動額が請負代金額の１％を超えないため

## ⑤スライド額調書
様式-5〔別添〕
スライド額調書
工 事 名
| 請 負 代 金 額 |  |  |  |  | うち取引に係る 消費税及び地方消費税の額
| 工 期 | 自） | 年 | 月 | 日
|  | 至） | 年 | 月 | 日
スライド額（Ｓ）
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

## ⑤スライド額計算書
様式-5〔別添〕
物価の変動に基づくスライド額計算書
| ① | 請負代金額
（消費税相当額含む）
| ② | 既済部分出来高金額
（消費税相当額含む）
| ③ | スライド対象請負金額（①－②）
（消費税相当額含む）
| ④ | (Ｍ | 変更 綱 | － | Ｍ | 当初 綱 | ) |  |  |  |  | 0
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑤ | (Ｍ | 変更 油 | － | Ｍ | 当初 油 | ) |  |  |  |  | 0
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑥ | (Ｍ | 変更 材料 | － | Ｍ | 当初 材料 | ) | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 |  |  |  | 0
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑥ | (Ｍ | 変更 材料 | － | Ｍ | 当初 材料 | ) | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  |  |  | 0
（消費税含む・落札率考慮）
| ⑥ | (Ｍ | 変更 材料 | － | Ｍ | 当初 材料 | ) |  |  |  |  | 0
（消費税含む・落札率考慮）
| １） | スライド額 Ｓ
| Ｓ＝( |  | Ｍ | 変更 | － | Ｍ | 当初 | )＋( | Ｍ | 変更 | － | Ｍ | 当初 | )＋( |  | Ｍ | 変更 | － | Ｍ | 当初 | )－ | Ｐ | × | 1/100
|  |  |  | 鋼 |  |  | 鋼 |  |  | 油 |  |  | 油 |  |  |  | 材料 |  |  | 材料
[5 empty] | ＝ | ④ | ＋ | ⑤ | ＋ | ⑥ | － | ③ | × | 1/100 |  |  | ＝
| Ｍ | 当初 | Ｍ | 当初 | Ｍ | 当初 | ＝{ | p1×D1×k1＋p2×D2×k2＋・・・＋pm×Dm×km}×110/100
|  | 鋼 |  | 油 |  | 材料
| Ｍ | 変更 | Ｍ | 変更 | Ｍ | 変更 | ＝{ | p'1×D1×k1＋p'2×D2×k2＋・・・＋p'm×Dm×km}×110/100
|  | 鋼 |  | 油 |  | 材料
| Ｍ | 変更 | Ｍ | 変更 | Ｍ | 変更 | ： | 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
|  | 鋼 |  | 油 |  | 材料
| Ｍ | 当初 | Ｍ | 当初 | Ｍ | 当初 | ： | 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
|  | 鋼 |  | 油 |  | 材料
|  | ｐ | ： | 設計時点における各対象材料の単価 | [9 empty] | ｐ' | ： | 価格変動後における各対象材料の単価
|  | D | ： | 各対象材料について算定した対象数量 | [9 empty] | ｋ | ： | 落札率 |  |  | P | ： | 請負代金額
| ２） | スライド額（Ｓ'）＝ スライド額 Ｓ × 100/110
（万円未満切り捨て）
| ３） | 消費税相当額 ＝ スライド額（Ｓ'）× 0.1
| ４） | スライド額（Ｓ）＝ スライド額（Ｓ'）＋ 消費税相当額

## ⑥承諾書
様式-6
承 諾 書
工 事 名
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  | 付けで協議開始のありました上記工事の契約約款第26条第7項による
スライド協議変更額については、下記のとおり異存ありませんので、承諾します。
記
スライド変更金額
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
所在地
[8 empty] | 受注者 | 商号又は名称 |  |  |  | ㊞
代表者職氏名
| 河内長野市長 |  |  |  | 様