## 記入要領
インフレスライド条項様式
様式-1 |  |  |  | 契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について（請求）
様式-1〔別添〕 |  |  |  | 概算スライド額調書
様式-1〔別添〕 |  |  |  | 工事報告書
様式-2 |  |  |  | 契約約款第26条第8項に基づく協議の開始の日について（通知）
様式-3 |  |  |  | 出来形数量確認書
様式-4 |  |  |  | 賃金等の変動に基づくスライド額計算書
様式-5 |  |  |  | 契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について（協議）
様式-5-2 |  |  |  | 契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について（協議） |  |  | （適用外）
様式-5〔別添〕 |  |  |  | スライド額調書
様式-6 |  |  |  | 承諾書
記入要領
様式-1 |  |  | [ 契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について（請求） ] |  |  |  |  | 様式-3 |  | [ 出来形数量確認書 ]
| 請負代金額 |  |  |  | 請求時の請負代金額（税込み） |  |  |  | 設計数量 |  | 基準日の設計数量 （契約変更を行っている場合は変更設計数量）
| 工 期 |  |  |  | 請求時の契約工期 |  |  |  | 先行指示数量 |  | 発注者（監督職員）が指示した数量（契約変更を行っていないもの）
| 希望基準日 |  |  |  | 出来形数量の確認を希望する日（請求日から14日以内 基本は請求日） |  |  |  | 合計数量 |  | 設計数量と先行指示数量の合計 （自動計算）
| 変更請求概算額 |  |  |  | 「概算スライド額調書」の概算スライド額（税込み） |  |  |  | 出来形数量 |  | 「工事報告書」に基づき発注者が確認した出来形数量
| 概算残工事請負代金額 |  |  |  | 「概算スライド額調書」の残工事額（Ｐ1）（税込み） |  |  |  | 残工事数量 |  | 設計数量と先行指示数量の合計から出来形数量を減じた数量 （自動計算）
様式-1〔別添〕 |  |  | [ 概算スライド額調書 ] |  |  |  |  | 様式-4 |  | [ 賃金等の変動に基づくスライド額計算書 ]
| 請負代金額（税抜き） |  |  |  | 請求時の消費税を含まない請負代金額 |  |  |  | 対象工事（全体） |  | 基準日における設計金額 （契約変更を行っている場合は変更設計）
| 請負代金額（税込み） |  |  |  | 請求時の消費税を含む請負代金額 （自動計算） |  |  |  | 対象工事（施工済） |  | 出来高設計書による設計金額（契約変更を行っている場合は変更設計）
| 契 約 日 |  |  |  | 当初の請負契約年月日 |  |  |  | 対象工事（残工事）Ｐ1 |  | 対象工事（全体）から対象工事（施工済）を減じた設計金額
| 工 期 |  |  |  | 請求時の契約工期 |  |  |  | 対象工事（残工事）Ｐ2 |  | 変動後設計書による設計金額
| 希望基準日 |  |  |  | 出来形数量の確認を希望する日（請求日から14日以内 基本は請求日） |  |  |  | 対象工事（全体）経費率算出 |  | 対象工事（施工済）と対象工事（残工事）Ｐ2の合算による設計金額
| 出来高金額 |  |  |  | 「工事報告書」の原契約 出来高金額欄の合計
| 残工事額（Ｐ1） |  |  |  | 「工事報告書」の残工事 残工事額欄の合計 |  |  |  | 出来高設計書 |  | 出来形数量と当初の発注者の積算単価による設計書
| 変更残工事額（Ｐ2） |  |  |  | 「工事報告書」の残工事 変更残工事額欄の合計 | [5 empty] | （契約変更を行っている場合は変更設計）
[9 empty] | 変動後設計書 |  | 出来高と残工事費（変動後）の合算による設計書
様式-1〔別添〕 |  |  | [ 工事報告書 ] | [5 empty] | 出来高 |  | 出来高設計書による設計金額
| 工種/種別/細別/規格 |  |  |  | 金抜き設計書（数量調書）による工種/種別/細別/規格 |  |  |  | 残工事費（変動後） |  | 残工事数量の変動後単価による設計金額
| 設計数量 |  |  |  | 請求時の設計数量 （契約変更を行っている場合は変更設計数量） |  |  |  | 変動後単価 |  | 基準日における発注者の積算単価
| 先行指示数量 |  |  |  | 発注者（監督職員）が指示した数量（契約変更を行っていないもの）
|  | ・工種を追加 工種欄は追加工種の名称、設計数量欄は「0」、先行指示数量欄は追加する数量を記入 | [5 empty] | 様式-5〔別添〕 |  | [ スライド額調書 ]
|  | ・規格を変更 工種欄は変更後の規格、設計数量欄は「0」、先行指示数量欄は追加する数量を記入 | [6 empty] | 請負代金額（税抜き） |  | 請求時の消費税を含まない請負代金額
| 出来形数量 |  |  |  | 希望基準日における受注者が算定した出来形数量 |  |  |  | 請負代金額（税込み） |  | 請求時の消費税を含む請負代金額 （自動計算）
| 残工事数量 |  |  |  | 設計数量と先行指示数量の合計から出来形数量を減じた数量 （自動計算） |  |  |  | 契 約 日 |  | 当初の請負契約年月日
| 当初単価 |  |  |  | 入札時に受注者が積算に使用した単価 |  |  |  | 工 期 |  | 契約工期
| 残工事額 |  |  |  | 残工事数量に当初単価を乗じた金額 （自動計算） |  |  |  | 基 準 日 |  | スライド変更の出来高確認日 （様式-2の基準日）
| 変動後単価 |  |  |  | 希望基準日における受注者が積算に使用する単価 |  |  |  | 出来高金額 |  | 「スライド額計算書」の対象工事（施工済）の請負代金額
| 変更残工事額 |  |  |  | 残工事数量に変動単価を乗じた金額 （自動計算） |  |  |  | 残工事額（Ｐ1） |  | 「スライド額計算書」の対象工事（残工事）Ｐ1の請負代金額
| 請負代金額 |  |  |  | 設計数量に当初単価を乗じた金額 （自動計算） |  |  |  | 変更残工事額（Ｐ2） |  | 「スライド額計算書」の対象工事（残工事）Ｐ2の請負代金額
| 出来高金額 |  |  |  | 出来形数量に当初単価を乗じた金額 （自動計算）
・共通仮設費・現場管理費・一般管理費についても記入（出来高率を乗じて算出）
[ 出来高率＝出来高金額／請負代金額 ]

## ①変更請求書
様式-1 | [18 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
河内長野市上下水道事業
| 河内長野市長 |  |  |  | 様
所在地
[10 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 | [10 empty] | ㊞
代表者職氏名
契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで契約締結した下記工事について、賃金等の変動により、契約約款
第２６条第６項の規定に基づき、請負代金額の変更を請求します。
記
工 事 名
請負代金額
| 工 期 | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | から |  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  | まで
| 希望基準日 | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
変更請求概算額
| 概算残工事請負代金額 | [12 empty] | 請負代金額から希望基準日における出来形 部分に相応する請負代金額を控除した額
| 根拠資料（添付書類） | [5 empty] | □ | 概算スライド額調書
[7 empty] | □ | 工事報告書
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## ①概算スライド額調書
様式-1〔別添〕
概算スライド額調書
工事名
| 請負代金額 | [15 empty] | （税抜き）
[7 empty] | 0 | [9 empty] | （税込み）
| 契約日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 工期 | [5 empty] | 自） | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 至） | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 希望基準日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 出来高金額 | [15 empty] | （税抜き）
| 残工事額 |  |  | （P1) | [12 empty] | （税抜き）
| 変更残工事額 |  |  | （P2) | [12 empty] | （税抜き）
| 概算スライド額(Ｓ) |  | ＝ | （ | Ｐ2 |  |  |  | － | Ｐ1 |  |  |  |  | ） | － | Ｐ1 | × | 1/100
|  |  | ＝ | （ | 0 |  |  |  | － | 0 |  |  |  |  | ） | － | 0 | × | 1/100
|  |  | ＝ |  | 0 |  |  |  | － | 0
|  |  | ＝ |  | 0 |  |  |  | （円未満切り捨て）
| P1: | 残工事額
（＝請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
| P2: | 変更残工事額
（＝変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ1に相当する額）
| 概算スライド額(税込み) |  |  |  | ＝ | （Ｓ） |  |  |  | × | （ | 1 | ＋ |  | 消費税及び地方消費税率）
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  |  | × | 1.1
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  |  | （円）
※ 様式-1の「変更請求概算額」には、上記の「概算スライド額（税込み）」を記入する。
※ 出来高額、残工事額及び変更残工事額については、概算額とする。
ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
※ 希望基準日には、出来高確認を希望する日を記入すること。

## ①工事報告書
様式-1〔別添〕 | [16 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
工 事 報 告 書
河内長野市上下水道事業
| 河内長野市長 |  |  |  | 様
所在地
[12 empty] | 受注者 | 商号又は名称
代表者職氏名
工 事 名 |  | ：
[ 希望基準日: |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ] | [12 empty] | （ |  |  | / |  | ）
[7 empty] | 先行指示 | 希望基準日における |  |  | 残 工 事 | [5 empty] | 原 契 約
工 種 / 種 別 / 細 別 / 規 格 |  |  |  |  | 単位 | 設計数量 | 数 量 | 出来形数量 | 残工事数量 | 摘 要 | 当初単価 |  |  | 残工事額 | 変動後単価 | 変更残工事額 | 請負代金額 |  |  |  | 出来高金額
[6 empty] | ① | ② | ③ | ④ |  | a |  |  | ｐ1 | b | ｐ２
[9 empty] | ①-③+② |  |  |  |  | ④×a |  | ④×b | ①×a |  |  |  | ③×a
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
工 事 名 |  | ： | [16 empty] | （ |  |  | / |  | ）
[7 empty] | 先行指示 | 希望基準日における |  |  | 残 工 事 | [5 empty] | 原 契 約
工 種 / 種 別 / 細 別 / 規 格 |  |  |  |  | 単位 | 設計数量 | 数 量 | 出来形数量 | 残工事数量 | 摘 要 | 当初単価 |  |  | 残工事額 | 変動後単価 | 変更残工事額 | 請負代金額 |  |  |  | 出来高金額
[6 empty] | ① | ② | ③ | ④ |  | a |  |  | ｐ1 | b | ｐ２
[9 empty] | ①-③+② |  |  |  |  | ④×a |  | ④×b | ①×a |  |  |  | ③×a
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0

## ②協議開始日通知
様式-2 | [11 empty] | 河長 |  | 第 |  |  | 号
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
商号又は名称
| 代表者職氏名 | [7 empty] | 様
河内長野市上下水道事業
[11 empty] | 河内長野市長 |  |  |  | ㊞
契約約款第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで請求のあった請負代金額の変更について、契約約款第２６条第８項の
規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
工 事 名
| スライド額協議開始日 | [5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 基 準 日 | [5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
備 考

## ③出来形数量確認書
様式-3 | [14 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
出 来 形 数 量 確 認 書
[10 empty] | 発注者 | 担当部課名
[11 empty] | 総括監督員 | [6 empty] | ㊞
[10 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[11 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ㊞
基準日における出来形数量の内訳を下記のとおり確認する。
工 事 名 |  |  | ：
[ 基準日: |  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ] | [9 empty] | 1 | /
工 種 |  |  |  | ／ | 細 目 |  |  |  | 単位 | 設 計 数 量 |  | 先 行 指 示 数 量 | 合 計 数 量 | 出来形数量 | 残工事数量 |  | 適 用
[10 empty] | A |  | B | C=A＋B | D | E=C-D
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
※契約数量：当初契約数量又は直近の変更契約数量 先行指示数量：変更契約を行っていないが指示されている数量
出 来 形 数 量 確 認 書
工 事 名 |  |  | ：
[ 基準日: |  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ] | [10 empty] | /
工 種 |  |  |  | ／ | 細 目 |  |  |  | 単位 | 契 約 数 量 |  | 先 行 指 示 数 量 | 合 計 数 量 | 出来形数量 | 残工事数量 |  | 適 用
[10 empty] | A |  | B | C=A＋B | D | E=C-D
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ／ | [8 empty] | 0 |  | 0
※契約数量：当初契約数量又は直近の変更契約数量 先行指示数量：変更契約を行っていないが指示されている数量

## ④スライド額計算書
様式-4
賃金等の変動に基づくスライド額計算書
|  |  | 対象工事 （全体） | 対象工事 （施工済） |  | 対象工事 （残工事） Ｐ1 | 対象工事 （残工事） Ｐ2 | 対象工事 （全体） 経費率算出
[7 empty] | 変動後の価格で 算出 | 施工済と変動後残工事の直接工事費により算出
|  |  |  | 出来形数量で 算出 |  | 全体数量から出来形数量を 控除した数量で算出
| 直接工事費 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 共通仮設費対象額 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 処分費 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 対象額の３％ | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 処分費（控除） | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 桁購入費 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 共通仮設費対象額 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 共通仮設費率 |  |  | 0%
| 共通仮設費（率分） |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 共通仮設費（積上） |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 純工事費 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 現場管理費対象額 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 現場管理費率 |  |  | 0%
| 現場管理費 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 工事原価 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 一般管理費対象額 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 一般管理費率 |  |  | 0%
| 一般管理費 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 工事価格 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 請負代金額 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 落札率（％） 小数点以下第3位切捨て |  | 0% | 0% |  |  | 0%
着色部分に入力
|  | 残工事額 Ｐ1 | 0 |  |  | Ｐ1×1/100 | 0 |  | （円未満切り捨て）
|  | 変更残工事額 Ｐ2 | 0
|  | Ｐ2－Ｐ1 | 0 | ≦ | Ｐ1×1/100 |  | 適用外
|  | スライド額 (Ｓ) | - |  | (Ｓ)=Ｐ2－Ｐ1－（Ｐ1×1/100） |  |  |  | （円未満切り捨て）

## ⑤変更協議
様式-5 | [11 empty] | 河長 |  | 第 |  | 号 | 様式-5-2 | [9 empty] | 河長 |  | 第 |  | 号
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | [11 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 商号又は名称 | [16 empty] | 商号又は名称
| 代表者職氏名 | [6 empty] | 様 | [9 empty] | 代表者職氏名 | [5 empty] | 様
[11 empty] | 河内長野市上下水道事業 | [14 empty] | 河内長野市上下水道事業
[11 empty] | 河内長野市長 |  |  | ㊞ | [11 empty] | 河内長野市長 |  |  | ㊞
| 契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議） | [16 empty] | 契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで請求のあった契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更に | [12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで請求のあった契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更に
| ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。 | [16 empty] | ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書に記名のうえ提出して下さい。
[10 empty] | 記 | [14 empty] | 記
| 工 事 名 | [16 empty] | 工 事 名
| スライド変更金額 | [16 empty] | スライド変更適否 |  |  |  |  | スライドの適用が認められない
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額
| 基 準 日 |  |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | [8 empty] | 理 由 |  |  |  |  | スライド額が対象工事費の１％を超えないため

## ⑤スライド額調書
様式-5〔別添〕
スライド額調書
工事名
| 請負代金額 | [16 empty] | （税抜き）
（税込み）
| 契約日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 工期 | [5 empty] | 自） | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 至） | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 基準日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 出来高金額 | [16 empty] | （税抜き）
| 残工事額 |  |  | （P1) | [13 empty] | （税抜き）
| 変更残工事額 |  |  | （P2) | [13 empty] | （税抜き）
| スライド額 （Ｓ） |  | ＝ | （ | Ｐ2 |  |  |  | － | Ｐ1 |  |  |  |  | ） | － |  | Ｐ1 | × | 1/100
|  |  | ＝ | （ | 0 |  |  |  | － | 0 |  |  |  |  | ） | － |  | 0 | × | 1/100
|  |  | ＝ |  | 0 |  |  |  | － | 0
|  |  | ＝ |  | 0 |  |  |  | （円未満切り捨て） | [5 empty] | ≦0 |  | スライド適用が認められない
| P1: | 残工事額
（＝請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
| P2: | 変更残工事額
（＝変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ1に相当する額）
| スライド額(税込み) |  |  |  | ＝ | （Ｓ） |  |  |  | × | （ | 1 | ＋ |  | 消費税及び地方消費税率）
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  |  | × | 1.1
[5 empty] | ＝ | 0 |  |  |  | （円）

## ⑥承諾書
様式-6
承 諾 書
工 事 名
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  | 付けで協議開始のありました上記工事の契約約款第26条第7項による
スライド協議変更額については、下記のとおり異存ありませんので、承諾します。
記
スライド変更金額
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額
| 基 準 日 | [5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
所在地
[9 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  |  | ㊞
代表者職氏名
河内長野市上下水道事業
| 河内長野市長 |  |  |  | 様